## Sheet1
FILE STRUCTURE PROJECT PLANNING
TASK | UNDERTAKER | Start Date | End date
Design UI | All of members | 2018-05-18 | 2018-05-20
Class Design | All of members | 2018-05-18 | 2018-05-20
Code Design | All of members | 2018-05-18 | 2018-05-20
Fix-length Function | Thanh Hoàng | 2018-05-21 | 2018-05-25
First-fit Function | M. Hiếu | 2018-05-21 | 2018-05-25
Best-fit Function | Gia Bảo | 2018-05-21 | 2018-05-25
Code Review and comment | Việt | 2018-05-26 | 2018-05-28
Comment Code | Việt | 2018-05-26 | 2018-05-28